## Backlog
ID | Épique | Écran / réf. maquette | Rôle | User story | Critères d'acceptation | Priorité (MoSCoW) | Lot | Composant | Statut backend | Effort (pts) | Sprint | Dépendances | Avancement
JA-001 | E1 · Socle & authentification | login-1-account-type | Candidat / Recruteur | En tant que visiteur, je veux choisir mon espace (Recruteur ou Candidat) afin d'accéder à l'interface qui correspond à mon besoin. | Deux cartes cliquables • Le choix conditionne le parcours d'inscription • Retour possible à l'étape précédente | Must | V1 · noyau pilote | Front | Disponible | 2 | Sprint 1 · Sem. 2-3 |  | À faire
JA-002 | E1 · Socle & authentification | login-2-persona | Recruteur | En tant que recruteur, je veux déclarer mon type de profil (PME, entrepreneur, responsable RH, recruteur, gestionnaire sans équipe RH) afin que Jobalso adapte les fonctionnalités mises en avant. | 5 personas proposés • Le persona est stocké sur le compte • Modifiable ultérieurement | Must | V1 · noyau pilote | Front + Back | Partiel | 3 | Sprint 1 · Sem. 2-3 | JA-001 | À faire
JA-003 | E1 · Socle & authentification | login-3-form | Candidat / Recruteur | En tant qu'utilisateur, je veux créer un compte et me connecter par email et mot de passe afin de retrouver mes données. | Validation du format email • Politique de mot de passe • Message d'erreur explicite • Hachage conforme (bcrypt/argon2) | Must | V1 · noyau pilote | Back | Disponible | 3 | Sprint 1 · Sem. 2-3 |  | À faire
JA-004 | E1 · Socle & authentification | — | Candidat / Recruteur | En tant qu'utilisateur, je veux réinitialiser mon mot de passe afin de récupérer mon accès en autonomie. | Lien à usage unique expirant en 30 min • Email envoyé • Ancien mot de passe invalidé | Must | V1 · noyau pilote | Back | À développer | 2 | Sprint 2 · Sem. 4-5 | JA-080 | À faire
JA-005 | E1 · Socle & authentification | toutes | Système | En tant que système, je veux gérer les sessions (durée, expiration, déconnexion) afin de protéger les comptes. | Token expirant • Déconnexion effective sur tous les onglets • Test de session expirée | Must | V1 · noyau pilote | Back | Disponible | 2 | Sprint 1 · Sem. 2-3 | JA-003 | À faire
JA-006 | E1 · Socle & authentification | — | Candidat / Recruteur | En tant qu'utilisateur, je veux vérifier mon adresse email afin de fiabiliser les notifications. | Email de vérification à l'inscription • Compte non vérifié signalé • Relance possible | Should | V1.1 · après pilote | Back | À développer | 2 | V1.1 · après pilote | JA-080 | À faire
JA-007 | E1 · Socle & authentification | toutes | Système | En tant que système, je veux appliquer un modèle de rôles et permissions (recruteur, candidat, administrateur) afin de cloisonner les données. | Un candidat n'accède jamais aux données d'un autre • Un recruteur ne voit que ses postes • Tests d'autorisation automatisés | Must | V1 · noyau pilote | Back | Partiel | 3 | Sprint 1 · Sem. 2-3 | JA-003 | À faire
JA-008 | E1 · Socle & authentification | — | Recruteur | En tant que responsable RH, je veux inviter des collègues sur le même espace entreprise afin de travailler à plusieurs sur un poste. | Invitation par email • Rôles admin/membre • Postes partagés au niveau entreprise | Could | Post-MVP | Front + Back | À développer | 8 | Post-MVP | JA-007 | À faire
JA-009 | E1 · Socle & authentification | login-3-form | Système | En tant qu'exploitant, je veux recueillir et tracer le consentement Loi 25 / RGPD à l'inscription afin d'être en conformité. | Case de consentement non pré-cochée • Lien vers la politique de confidentialité • Horodatage et version conservés | Must | V1 · noyau pilote | Conformité | À développer | 3 | Sem. 1 · Cadrage | JA-003 | À faire
JA-010 | E2 · Personnalisation par persona | r-dashboard | Recruteur | En tant que recruteur, je veux un tableau de bord et un bandeau adaptés à mon persona afin de voir d'abord ce qui m'est utile. | Bandeau contextualisé (3 arguments) • Menu latéral identique, mises en avant différentes • 5 variantes testées | Must | V1.1 · après pilote | Front | Partiel | 3 | V1.1 · après pilote | JA-002 | À faire
JA-011 | E2 · Personnalisation par persona | r-persona | Recruteur | En tant que PME sans temps de rédaction, je veux des modèles de postes rapides afin de démarrer un recrutement en un clic. | 4 modèles minimum • Critères pré-remplis et modifiables ensuite • Ouverture directe sur l'écran Offre | Must | V1.1 · après pilote | Front + Back | Partiel | 5 | V1.1 · après pilote | JA-019 | À faire
JA-012 | E2 · Personnalisation par persona | r-persona | Recruteur | En tant que recruteur, je veux des conseils contextuels afin d'améliorer la qualité de mon recrutement. | 3 conseils minimum par persona • Contenu éditable sans redéploiement | Should | V1.1 · après pilote | Front | À développer | 2 | V1.1 · après pilote | JA-010 | À faire
JA-013 | E2 · Personnalisation par persona | — | Recruteur | En tant que recruteur, je veux changer de persona depuis mon profil afin de refléter l'évolution de mon rôle. | Changement pris en compte immédiatement • Aucune perte de données de poste | Could | Post-MVP | Front + Back | À développer | 2 | Post-MVP | JA-002 | À faire
JA-014 | E2 · Personnalisation par persona | — | Administrateur | En tant qu'administrateur, je veux gérer la bibliothèque de modèles de postes afin de l'enrichir selon les marchés. | CRUD des modèles • Rattachement à un ou plusieurs personas • Publication immédiate | Should | V1.1 · après pilote | Back | À développer | 5 | V1.1 · après pilote | JA-011 | À faire
JA-015 | E3 · Création de poste | r-create | Recruteur | En tant que recruteur, je veux décrire mon besoin en langage naturel afin de créer un poste sans remplir de formulaire. | Zone de saisie libre avec exemple • Bouton Envoyer • Indicateur de traitement • Erreur réseau gérée | Must | V1 · noyau pilote | Front | Partiel | 3 | Sprint 1 · Sem. 2-3 | JA-016 | À faire
JA-016 | E3 · Création de poste | r-create | Système | En tant que système, je veux extraire les critères structurés (intitulé, lieu, langues, expérience, compétences) depuis le texte libre afin d'alimenter le poste. | Extraction alignée sur le référentiel de compétences • Restitution au recruteur pour validation • Journalisation de l'appel LLM | Must | V1 · noyau pilote | IA | Partiel | 8 | Sprint 1 · Sem. 2-3 | JA-084 | À faire
JA-017 | E3 · Création de poste | r-create | Système | En tant que copilote, je veux poser des questions de relance quand une information essentielle manque afin d'obtenir un poste exploitable. | Liste d'informations essentielles définie • Maximum 3 relances • Le recruteur peut passer outre | Must | V1.1 · après pilote | IA | À développer | 5 | V1.1 · après pilote | JA-016 | À faire
JA-018 | E3 · Création de poste | r-create | Recruteur | En tant que recruteur qui préfère le classique, je veux un formulaire structuré équivalent afin de créer un poste sans passer par le chat. | Champs obligatoires identifiés • Bascule entre les deux onglets sans perte de saisie • Résultat identique en base | Must | V1 · noyau pilote | Front | Partiel | 5 | Sprint 2 · Sem. 4-5 | JA-019 | À faire
JA-019 | E3 · Création de poste | r-offer | Recruteur | En tant que recruteur, je veux hiérarchiser les critères en obligatoires / importants / souhaitables afin que le tri reflète mes vraies priorités. | 3 niveaux avec code couleur • Glisser-déposer ou sélecteur • La hiérarchie alimente le moteur de matching | Must | V1 · noyau pilote | Front + Back | Partiel | 5 | Sprint 1 · Sem. 2-3 | JA-040 | À faire
JA-020 | E3 · Création de poste | r-offer | Recruteur | En tant que recruteur, je veux modifier les critères après génération afin de corriger l'interprétation du copilote. | Ajout, suppression, changement de niveau • Recalcul du matching déclenché • Historique de modification conservé | Must | V1.1 · après pilote | Front | À développer | 3 | V1.1 · après pilote | JA-019 | À faire
JA-021 | E3 · Création de poste | — | Recruteur | En tant que recruteur, je veux enregistrer un poste en brouillon afin de reprendre plus tard. | Sauvegarde automatique • Liste des brouillons • Reprise à l'étape quittée | Must | V1 · noyau pilote | Back | Disponible | 2 | Sprint 1 · Sem. 2-3 |  | À faire
JA-022 | E3 · Création de poste | — | Recruteur | En tant que recruteur, je veux dupliquer un poste existant afin de relancer un recrutement similaire. | Copie des critères et du texte • Nouveau lien de candidature | Could | Post-MVP | Back | À développer | 3 | Post-MVP | JA-021 | À faire
JA-023 | E4 · Offre & publication | r-offer | Système | En tant que système, je veux générer automatiquement le texte de l'offre à partir des critères afin d'épargner la rédaction au recruteur. | Structure : intitulé, contexte, ce que nous recherchons, modalité de candidature • Ton professionnel • Français du Québec | Must | V1 · noyau pilote | IA | Partiel | 5 | Sprint 2 · Sem. 4-5 | JA-016 | À faire
JA-024 | E4 · Offre & publication | r-offer | Recruteur | En tant que recruteur, je veux éditer et enregistrer le texte de l'offre afin de garder la main sur ma communication. | Zone de texte modifiable • Bouton Enregistrer avec confirmation • Aucune perte à la navigation | Must | V1 · noyau pilote | Front | Partiel | 2 | Sprint 2 · Sem. 4-5 | JA-023 | À faire
JA-025 | E4 · Offre & publication | r-offer | Recruteur | En tant que recruteur, je veux publier ou dépublier mon offre afin de contrôler sa visibilité. | Badge d'état Publiée / Brouillon • Dépublication ferme le lien public • Horodatage conservé | Must | V1 · noyau pilote | Back | Partiel | 3 | Sprint 2 · Sem. 4-5 | JA-026 | À faire
JA-026 | E4 · Offre & publication | r-offer | Système | En tant que système, je veux générer un lien de candidature unique par offre afin de collecter les candidatures. | URL courte non devinable • Copie en un clic • Lien invalide si offre dépubliée | Must | V1 · noyau pilote | Back | À développer | 3 | Sprint 2 · Sem. 4-5 | JA-025 | À faire
JA-027 | E4 · Offre & publication | — | Candidat | En tant que candidat, je veux postuler depuis le lien public en déposant mon CV afin de candidater sans créer de compte au préalable. | Page publique responsive • Dépôt CV + email • Création de compte allégée en arrière-plan • Accusé de réception | Must | V1 · noyau pilote | Front + Back | À développer | 8 | Sprint 2 · Sem. 4-5 | JA-026, JA-030 | À faire
JA-028 | E4 · Offre & publication | — | Recruteur | En tant que recruteur, je veux diffuser mon offre sur les canaux existants de JobAlso afin d'élargir le vivier. | Publication vers la plateforme JobAlso • Retour d'état de diffusion • Gestion des échecs | Should | V1.1 · après pilote | Intégration | À développer | 5 | V1.1 · après pilote | JA-089 | À faire
JA-029 | E4 · Offre & publication | r-offer | Système | En tant qu'exploitant, je veux contrôler la conformité du texte généré (langage inclusif, absence de critères discriminatoires, mentions légales QC) afin de limiter le risque juridique. | Détection des formulations à risque • Alerte au recruteur avant publication • Liste de contrôle documentée | Should | V1.1 · après pilote | Conformité | À développer | 3 | V1.1 · après pilote | JA-023 | À faire
JA-030 | E5 · Profil candidat & CV | c-upload | Candidat | En tant que candidat, je veux déposer mon CV en PDF ou DOCX afin que Jobalso structure mon profil sans long formulaire. | Glisser-déposer et sélection fichier • Contrôle type et taille (10 Mo) • Analyse antivirus • Barre de progression | Must | V1 · noyau pilote | Front + Back | Partiel | 5 | Sprint 1 · Sem. 2-3 |  | À faire
JA-031 | E5 · Profil candidat & CV | c-upload | Système | En tant que système, je veux analyser le CV et en extraire expériences, compétences et langues afin de construire le profil intelligent. | Taux d'extraction mesuré sur un jeu de test • Traitement < 60 s • Échec explicite si CV illisible | Must | V1 · noyau pilote | IA | Disponible | 5 | Sprint 1 · Sem. 2-3 | JA-030 | À faire
JA-032 | E5 · Profil candidat & CV | c-upload | Candidat | En tant que candidat, je veux choisir si le nouveau CV met à jour mes compétences ou remplace seulement le document afin de ne pas perdre mes informations validées. | Case cochée par défaut • Comportement conforme aux deux cas • Version précédente conservée | Must | V1.1 · après pilote | Back | À développer | 3 | V1.1 · après pilote | JA-031 | À faire
JA-033 | E5 · Profil candidat & CV | c-profile | Candidat | En tant que candidat, je veux voir ce que Jobalso a compris de mon parcours afin de vérifier l'interprétation. | Domaines d'expérience, compétences, types de postes compatibles • Affichage en étiquettes • Aucune donnée inventée | Must | V1 · noyau pilote | Front | Partiel | 5 | Sprint 2 · Sem. 4-5 | JA-031 | À faire
JA-034 | E5 · Profil candidat & CV | c-profile | Candidat | En tant que candidat, je veux corriger ou compléter les données extraites afin que mon profil soit exact. | Ajout/suppression d'étiquettes • Les corrections priment sur l'extraction automatique • Recalcul des recommandations | Must | V1.1 · après pilote | Front + Back | À développer | 5 | V1.1 · après pilote | JA-033 | À faire
JA-035 | E5 · Profil candidat & CV | c-profile | Candidat | En tant que candidat, je veux connaître le taux de complétude de mon profil et ce qu'il me manque afin d'améliorer mes chances. | Barre de progression • Règle de calcul documentée • Action suggérée explicite | Should | V1.1 · après pilote | Front | Partiel | 3 | V1.1 · après pilote | JA-033 | À faire
JA-036 | E5 · Profil candidat & CV | c-profile | Candidat | En tant que candidat, je veux renseigner ma localisation, mes langues et le type de poste recherché afin d'affiner mes recommandations. | Champs éditables et sauvegardés • Prise en compte immédiate par le moteur | Must | V1.1 · après pilote | Front + Back | Partiel | 3 | V1.1 · après pilote | JA-039 | À faire
JA-037 | E5 · Profil candidat & CV | c-profile | Candidat | En tant que candidat, je veux exporter mon CV structuré afin de le réutiliser ailleurs. | Export PDF mis en page • Données identiques au profil • Marquage Jobalso discret | Should | V1.1 · après pilote | Back | À développer | 5 | V1.1 · après pilote | JA-033 | À faire
JA-038 | E5 · Profil candidat & CV | — | Candidat | En tant que candidat, je veux supprimer mon compte et mes données afin d'exercer mon droit à l'effacement. | Suppression effective sous 30 jours • CV purgés du stockage • Confirmation écrite • Traçabilité de la demande | Must | V1 · noyau pilote | Conformité | À développer | 5 | Sprint 4 · Sem. 8-9 | JA-091 | À faire
JA-039 | E6 · Matching & explicabilité | r-shortlist | Système | En tant que système, je veux calculer un score de compatibilité entre un poste et un candidat afin de trier les candidatures. | Score 0-100 % • Déterministe à données égales • Temps de calcul < 5 s par candidature | Must | V1 · noyau pilote | IA | Disponible | 8 | Sprint 2 · Sem. 4-5 | JA-084 | À faire
JA-040 | E6 · Matching & explicabilité | r-shortlist | Système | En tant que système, je veux pondérer le score selon les niveaux obligatoire / important / souhaitable afin de refléter les priorités du recruteur. | Un critère obligatoire non rempli plafonne le score • Pondérations documentées • Jeu de tests de non-régression | Must | V1 · noyau pilote | IA | Partiel | 5 | Sprint 2 · Sem. 4-5 | JA-019, JA-039 | À faire
JA-041 | E6 · Matching & explicabilité | r-shortlist | Recruteur | En tant que recruteur, je veux voir pour chaque candidat les critères remplis et les écarts afin de comprendre le score sans faire confiance à l'aveugle. | Liste des critères validés • Écarts nommés explicitement • Aucun score affiché sans explication associée | Must | V1 · noyau pilote | Front + IA | Partiel | 5 | Sprint 3 · Sem. 6-7 | JA-040 | À faire
JA-042 | E6 · Matching & explicabilité | r-dashboard | Système | En tant que système, je veux classer les candidatures en Fortement recommandés / Bons matchs / À examiner afin de guider la lecture. | Seuils paramétrables et documentés • Compteurs cohérents avec le tableau de bord • Cas limites testés | Must | V1 · noyau pilote | Back | Partiel | 3 | Sprint 2 · Sem. 4-5 | JA-039 | À faire
JA-043 | E6 · Matching & explicabilité | c-matches | Candidat | En tant que candidat, je veux savoir pourquoi une offre m'est recommandée afin de décider de postuler en connaissance de cause. | Panneau Pourquoi ? avec critères correspondants • Formulation compréhensible sans jargon • Écarts mentionnés aussi | Must | V1.1 · après pilote | Front + IA | À développer | 5 | V1.1 · après pilote | JA-041 | À faire
JA-044 | E6 · Matching & explicabilité | — | Système | En tant que système, je veux recalculer le matching à chaque nouvelle candidature, mise à jour de profil ou modification de critères afin que les listes restent justes. | Traitement asynchrone • Idempotence • Délai de fraîcheur < 5 min | Must | V1 · noyau pilote | Back | Partiel | 5 | Sprint 3 · Sem. 6-7 | JA-039 | À faire
JA-045 | E6 · Matching & explicabilité | — | Système | En tant qu'exploitant, je veux journaliser chaque décision du moteur (entrées, version du modèle, score, explication) afin d'assurer la traçabilité ISO/IEC 42001. | Journal immuable et horodaté • Version du modèle enregistrée • Rejouabilité d'un score | Must | V1 · noyau pilote | Conformité | À développer | 5 | Sprint 4 · Sem. 8-9 | JA-039 | À faire
JA-046 | E6 · Matching & explicabilité | — | Système | En tant qu'exploitant, je veux mesurer les biais du moteur (genre, âge, origine du nom, établissement) afin de démontrer un tri équitable. | Protocole de test documenté • Écarts de score mesurés sur profils appariés • Rapport livré avant le pilote | Must | V1 · noyau pilote | Conformité + IA | À développer | 8 | Sprint 4 · Sem. 8-9 | JA-045 | À faire
JA-047 | E6 · Matching & explicabilité | — | Recruteur | En tant que recruteur expérimenté, je veux ajuster les pondérations du moteur afin d'adapter le tri à mon métier. | Curseurs par famille de critères • Prévisualisation de l'effet • Retour aux valeurs par défaut | Could | Post-MVP | Front + IA | À développer | 5 | Post-MVP | JA-040 | À faire
JA-048 | E7 · Shortlist & comparateur | r-shortlist | Recruteur | En tant que recruteur, je veux une liste de candidatures triée et regroupée par niveau de recommandation afin d'aller à l'essentiel. | Compteur global • 3 groupes avec badges • Tri décroissant par score • Chargement < 2 s pour 100 candidatures | Must | V1 · noyau pilote | Front | Partiel | 5 | Sprint 3 · Sem. 6-7 | JA-042 | À faire
JA-049 | E7 · Shortlist & comparateur | r-shortlist | Recruteur | En tant que recruteur, je veux ajouter ou retirer un candidat de ma shortlist afin de constituer ma sélection. | Action réversible • État visible sur la carte • Persistance en base • Alimente le pipeline | Must | V1 · noyau pilote | Front + Back | Partiel | 3 | Sprint 3 · Sem. 6-7 | JA-056 | À faire
JA-050 | E7 · Shortlist & comparateur | r-shortlist / r-bank | Recruteur | En tant que recruteur, je veux ouvrir la fiche détaillée d'un candidat afin d'examiner son parcours complet. | Parcours, compétences, langues, CV consultable • Score et explication rappelés • Actions shortlist accessibles | Must | V1 · noyau pilote | Front | Partiel | 5 | Sprint 3 · Sem. 6-7 | JA-041 | À faire
JA-051 | E7 · Shortlist & comparateur | r-shortlist | Recruteur | En tant que recruteur, je veux sélectionner jusqu'à 3 candidats afin de lancer une comparaison. | Compteur de sélection • Blocage au-delà de 3 avec message • Sélection conservée à la navigation | Must | V1.1 · après pilote | Front | Partiel | 3 | V1.1 · après pilote | JA-052 | À faire
JA-052 | E7 · Shortlist & comparateur | r-compare | Recruteur | En tant que recruteur, je veux comparer les profils côte à côte critère par critère afin de trancher rapidement. | Colonnes alignées sur les critères du poste • Différences mises en évidence • Impression / export possible | Must | V1.1 · après pilote | Front | À développer | 5 | V1.1 · après pilote | JA-041 | À faire
JA-053 | E7 · Shortlist & comparateur | r-compare / r-pipeline | Recruteur | En tant que recruteur, je veux un état vide explicite avec l'action à faire afin de ne jamais rester bloqué devant un écran muet. | Message clair • Bouton d'action direct vers la shortlist • Appliqué à tous les écrans concernés | Must | V1 · noyau pilote | Front | Disponible | 2 | Sprint 3 · Sem. 6-7 |  | À faire
JA-054 | E7 · Shortlist & comparateur | — | Recruteur | En tant que recruteur, je veux exporter ma shortlist afin de la partager avec un décideur interne. | Export PDF et Excel • Scores et explications inclus • En-tête co-brandé | Should | V1.1 · après pilote | Back | À développer | 5 | V1.1 · après pilote | JA-048 | À faire
JA-055 | E7 · Shortlist & comparateur | — | Recruteur | En tant que responsable RH, je veux masquer les données identifiantes lors de la première lecture afin de réduire le biais de sélection. | Bascule anonyme / nominatif • Nom, photo, âge masqués • Levée d'anonymat tracée | Could | Post-MVP | Front + Back | À développer | 5 | Post-MVP | JA-048 | À faire
JA-056 | E8 · Pipeline & suivi | r-pipeline | Recruteur | En tant que recruteur, je veux suivre chaque candidat sur 4 étapes (candidature, shortlist, entrevue, décision) afin de piloter mon recrutement. | Déplacement d'étape en un geste • Compteur par étape • Historique horodaté • Aucune régression silencieuse | Must | V1 · noyau pilote | Front + Back | Partiel | 8 | Sprint 3 · Sem. 6-7 | JA-049 | À faire
JA-057 | E8 · Pipeline & suivi | — | Système | En tant que système, je veux notifier le candidat à chaque changement de statut afin de tenir la promesse de transparence. | Notification déclenchée selon les préférences • Contenu spécifique par étape • Aucun doublon | Must | V1 · noyau pilote | Back | À développer | 3 | Sprint 4 · Sem. 8-9 | JA-071, JA-080 | À faire
JA-058 | E8 · Pipeline & suivi | — | Recruteur | En tant que recruteur, je veux envoyer un refus argumenté et respectueux afin de préserver la marque employeur. | Motif sélectionnable • Message proposé par l'IA et modifiable • Envoi tracé | Should | V1.1 · après pilote | IA | À développer | 3 | V1.1 · après pilote | JA-057 | À faire
JA-059 | E8 · Pipeline & suivi | c-tracking | Candidat | En tant que candidat, je veux voir où en est chacune de mes candidatures afin de ne plus rester sans nouvelles. | Frise 4 étapes par candidature • Badge d'état • Date de candidature • Message contextuel sur l'étape en cours | Must | V1 · noyau pilote | Front | Partiel | 5 | Sprint 3 · Sem. 6-7 | JA-056 | À faire
JA-060 | E8 · Pipeline & suivi | c-tracking | Candidat | En tant que candidat, je veux consulter l'historique daté des événements de ma candidature afin de comprendre le déroulé. | Liste chronologique • Événements générés automatiquement • Pas de donnée interne au recruteur exposée | Should | V1.1 · après pilote | Back | Partiel | 3 | V1.1 · après pilote | JA-059 | À faire
JA-061 | E8 · Pipeline & suivi | — | Recruteur | En tant que recruteur, je veux proposer un créneau d'entrevue au candidat afin d'accélérer la mise en relation. | Proposition de dates • Confirmation candidat • Mise à jour automatique du pipeline • Rappel avant l'entrevue | Should | V1.1 · après pilote | Back | À développer | 5 | V1.1 · après pilote | JA-056 | À faire
JA-062 | E9 · Banque de profils | r-bank | Recruteur | En tant que recruteur, je veux consulter tous les profils intégrés triés selon mon poste actif afin de trouver des candidats hors candidatures reçues. | Compteur de profils • Score relatif au poste actif • Étiquettes de compétences • Ajout direct à la shortlist | Must | V1.1 · après pilote | Front | Partiel | 5 | V1.1 · après pilote | JA-039 | À faire
JA-063 | E9 · Banque de profils | r-bank | Recruteur | En tant que recruteur, je veux rechercher un nom, une compétence ou un secteur afin de retrouver un profil précis. | Recherche instantanée • Tolérance aux accents et fautes légères • Résultat vide géré | Must | V1.1 · après pilote | Back | Partiel | 5 | V1.1 · après pilote | JA-062 | À faire
JA-064 | E9 · Banque de profils | r-bank | Recruteur | En tant que recruteur, je veux filtrer par localisation, langues et années d'expérience afin de réduire la liste. | Filtres cumulables • Compteur de résultats mis à jour • Réinitialisation en un clic | Should | V1.1 · après pilote | Front + Back | À développer | 5 | V1.1 · après pilote | JA-063 | À faire
JA-065 | E9 · Banque de profils | r-bank | Recruteur | En tant que recruteur, je veux réutiliser un candidat déjà évalué sur un nouveau poste afin de capitaliser sur mes recherches passées. | Ajout à la shortlist d'un autre poste • Recalcul du score sur le nouveau poste • Consentement du candidat vérifié | Must | V1.1 · après pilote | Back | Partiel | 3 | V1.1 · après pilote | JA-066 | À faire
JA-066 | E9 · Banque de profils | — | Candidat | En tant que candidat, je veux consentir explicitement à figurer dans la banque de profils afin de garder le contrôle sur ma visibilité. | Consentement opt-in horodaté • Retrait possible à tout moment • Profil retiré des recherches sous 24 h | Must | V1 · noyau pilote | Conformité | À développer | 3 | Sprint 2 · Sem. 4-5 | JA-009 | À faire
JA-067 | E9 · Banque de profils | r-bank | Recruteur | En tant que recruteur, je veux un chargement progressif au-delà de quelques dizaines de profils afin que l'écran reste fluide. | Pagination ou défilement infini • Temps de réponse < 1 s par lot • Compatible avec la recherche et les filtres | Should | V1.1 · après pilote | Front | À développer | 3 | V1.1 · après pilote | JA-063 | À faire
JA-068 | E10 · Recommandations & alertes | c-matches | Candidat | En tant que candidat, je veux voir les opportunités correspondant à mon profil avec leur pourcentage de compatibilité afin de cibler mes candidatures. | Compteur de nouvelles opportunités • Entreprise et lieu affichés • Tri décroissant • État Déjà postulé visible | Must | V1 · noyau pilote | Front | Partiel | 3 | Sprint 3 · Sem. 6-7 | JA-039 | À faire
JA-069 | E10 · Recommandations & alertes | c-matches | Candidat | En tant que candidat, je veux postuler en un clic depuis une recommandation afin de ne pas ressaisir mon dossier. | Profil et CV transmis automatiquement • Bouton passant à Déjà postulé • Candidature visible côté recruteur en < 1 min | Must | V1 · noyau pilote | Front + Back | Partiel | 3 | Sprint 3 · Sem. 6-7 | JA-048 | À faire
JA-070 | E10 · Recommandations & alertes | c-matches | Candidat | En tant que candidat, je veux retirer une recommandation qui ne m'intéresse pas afin d'affiner ce qui m'est proposé. | Retrait immédiat de la liste • Signal pris en compte par le moteur • Action annulable dans la session | Should | V1.1 · après pilote | Back | À développer | 3 | V1.1 · après pilote | JA-068 | À faire
JA-071 | E10 · Recommandations & alertes | c-alerts | Candidat | En tant que candidat, je veux choisir quels événements déclenchent une notification afin de ne pas être submergé. | 7 déclencheurs indépendants • Préférences persistées • Valeurs par défaut raisonnables • Prise en compte immédiate | Must | V1.1 · après pilote | Front + Back | À développer | 5 | V1.1 · après pilote | JA-080 | À faire
JA-072 | E10 · Recommandations & alertes | — | Système | En tant que système, je veux envoyer effectivement les alertes selon les préférences afin que l'écran de réglages ait un effet réel. | Respect strict des bascules • Regroupement anti-spam • Journal d'envoi consultable | Must | V1 · noyau pilote | Back | À développer | 5 | Sprint 4 · Sem. 8-9 | JA-071 | À faire
JA-073 | E10 · Recommandations & alertes | — | Candidat | En tant que candidat, je veux recevoir un récapitulatif hebdomadaire des nouvelles opportunités afin de rester informé sans consulter l'application. | Fréquence paramétrable • Contenu personnalisé • Désabonnement en un clic | Could | Post-MVP | Back | À développer | 3 | Post-MVP | JA-072 | À faire
JA-074 | E11 · Simulation d'entrevue IA | c-interview | Candidat | En tant que candidat, je veux choisir le poste pour lequel je me prépare afin que la simulation colle à l'offre réelle. | Liste des postes auxquels le candidat a accès • Mention explicite du niveau d'adaptation • État de chargement | Must | V1.1 · après pilote | Front | Partiel | 2 | V1.1 · après pilote | JA-075 | À faire
JA-075 | E11 · Simulation d'entrevue IA | c-interview | Système | En tant que système, je veux générer les questions à partir des exigences réelles de l'offre afin que l'entraînement soit pertinent. | Couverture des critères obligatoires • 8 à 12 questions • Aucune question discriminatoire | Must | V1.1 · après pilote | IA | À développer | 8 | V1.1 · après pilote | JA-019 | À faire
JA-076 | E11 · Simulation d'entrevue IA | c-interview | Candidat | En tant que candidat, je veux mener l'entretien complet avec relances afin de m'exercer dans des conditions réalistes. | Enchaînement question / réponse / relance • Possibilité d'interrompre et de reprendre • Durée maîtrisée | Must | V1.1 · après pilote | IA | À développer | 8 | V1.1 · après pilote | JA-075 | À faire
JA-077 | E11 · Simulation d'entrevue IA | c-interview | Candidat | En tant que candidat, je veux un retour immédiat et structuré à la fin de la simulation afin de savoir quoi améliorer. | Points forts et axes de progrès • Rattachement aux critères du poste • Ton constructif • Aucun score éliminatoire affiché | Must | V1.1 · après pilote | IA | À développer | 5 | V1.1 · après pilote | JA-076 | À faire
JA-078 | E11 · Simulation d'entrevue IA | c-interview | Système | En tant qu'exploitant, je veux informer explicitement que l'entretien est mené par une IA sans intervention humaine et recueillir le consentement afin de respecter les obligations de transparence. | Mention visible avant le démarrage • Consentement tracé • Politique d'usage des réponses précisée | Must | V1.1 · après pilote | Conformité | À développer | 2 | V1.1 · après pilote | JA-076 | À faire
JA-079 | E11 · Simulation d'entrevue IA | — | Candidat | En tant que candidat, je veux partager volontairement le résultat de ma simulation au recruteur afin de valoriser ma préparation. | Partage explicite et révocable • Le recruteur voit une synthèse, pas le verbatim • Aucun effet automatique sur le score | Could | Post-MVP | Front + Back | À développer | 5 | Post-MVP | JA-077 | À faire
JA-080 | E12 · Notifications & emails | — | Système | En tant que système, je veux disposer d'un service d'emails transactionnels avec gabarits co-brandés afin de communiquer de façon fiable. | Fournisseur configuré (SPF, DKIM, DMARC) • Gabarits FR et EN • Reprise sur échec • Taux de délivrabilité suivi | Must | V1 · noyau pilote | Back | À développer | 5 | Sprint 3 · Sem. 6-7 | JA-084 | À faire
JA-081 | E12 · Notifications & emails | — | Candidat | En tant que candidat, je veux recevoir un accusé de réception après avoir postulé afin d'être rassuré. | Envoi < 2 min • Rappel du poste et de l'entreprise • Lien vers le suivi de candidature | Must | V1 · noyau pilote | Back | Partiel | 2 | Sprint 4 · Sem. 8-9 | JA-080 | À faire
JA-082 | E12 · Notifications & emails | toutes | Candidat / Recruteur | En tant qu'utilisateur, je veux des notifications dans l'application afin de voir les nouveautés sans passer par ma boîte mail. | Icône avec compteur • Liste des notifications • Marquage lu / non lu | Should | V1.1 · après pilote | Front | À développer | 5 | V1.1 · après pilote | JA-072 | À faire
JA-083 | E12 · Notifications & emails | — | Système | En tant qu'exploitant, je veux un mécanisme de désabonnement conforme (LCAP / CASL) afin de respecter la réglementation canadienne. | Lien de désabonnement dans chaque email • Traitement sous 10 jours ouvrables • Coordonnées de l'expéditeur présentes | Must | V1 · noyau pilote | Conformité | À développer | 3 | Sprint 4 · Sem. 8-9 | JA-080 | À faire
JA-084 | E13 · Intégration UjuzAi ↔ JobAlso | — | Système | En tant qu'équipe technique, je veux un contrat d'API formalisé entre le front JobAlso et les services ujuzAI afin de travailler en parallèle sans blocage. | Spécification OpenAPI publiée • Environnement de bac à sable • Jeux de données factices • Versionnement des points d'entrée | Must | V1 · noyau pilote | Intégration | Partiel | 5 | Sem. 1 · Cadrage |  | À faire
JA-085 | E13 · Intégration UjuzAi ↔ JobAlso | — | Système | En tant qu'exploitant, je veux sécuriser les appels service-à-service et gérer les clés afin de protéger les échanges. | Authentification par jeton • Rotation des clés documentée • Aucun secret dans le dépôt de code | Must | V1 · noyau pilote | Intégration | À développer | 3 | Sprint 1 · Sem. 2-3 | JA-084 | À faire
JA-086 | E13 · Intégration UjuzAi ↔ JobAlso | — | Système | En tant qu'exploitant, je veux gérer les quotas, les files d'attente et la reprise sur erreur des appels au modèle afin que l'expérience reste stable en charge. | File asynchrone • Reprise automatique • Message utilisateur en cas de dégradation • Alerte exploitant | Must | V1 · noyau pilote | Intégration | À développer | 5 | Sprint 4 · Sem. 8-9 | JA-085 | À faire
JA-087 | E13 · Intégration UjuzAi ↔ JobAlso | toutes | Système | En tant que partenaire, je veux le double marquage JobAlso et Powered by UjuzAi sur tous les écrans afin de matérialiser le partenariat. | Chartes respectées (JobAlso #2976B7/#F68225, UjuzAi #035C77/#E1A903) • Présent sur les 18 écrans • Version mobile vérifiée | Must | V1 · noyau pilote | Front | Partiel | 2 | Sprint 1 · Sem. 2-3 |  | À faire
JA-088 | E13 · Intégration UjuzAi ↔ JobAlso | toutes | Candidat / Recruteur | En tant qu'utilisateur au Québec, je veux basculer l'interface entre français et anglais afin de travailler dans ma langue. | Externalisation de toutes les chaînes • Bascule sans rechargement • Contenus générés par l'IA dans la langue choisie | Should | V1.1 · après pilote | Front | À développer | 8 | V1.1 · après pilote |  | À faire
JA-089 | E13 · Intégration UjuzAi ↔ JobAlso | — | Système | En tant qu'exploitant, je veux reprendre les offres et profils existants de JobAlso afin que le pilote démarre avec du volume réel. | Script de reprise idempotent • Rapport d'anomalies • Validation métier avant bascule | Should | V1.1 · après pilote | Intégration | À développer | 8 | V1.1 · après pilote | JA-084 | À faire
JA-090 | E14 · Sécurité, qualité & conformité | — | Système | En tant qu'exploitant, je veux chiffrer les CV et données personnelles au repos et en transit afin de protéger les candidats. | TLS 1.2+ partout • Chiffrement du stockage objets • Accès aux CV journalisé | Must | V1 · noyau pilote | Infra | Partiel | 3 | Sprint 4 · Sem. 8-9 |  | À faire
JA-091 | E14 · Sécurité, qualité & conformité | — | Système | En tant qu'exploitant, je veux une politique de rétention et une purge automatique des CV et candidatures afin de limiter la conservation des données. | Durées définies par type de donnée • Purge planifiée et journalisée • Information des utilisateurs | Must | V1 · noyau pilote | Conformité | À développer | 5 | Sprint 4 · Sem. 8-9 | JA-009 | À faire
JA-092 | E14 · Sécurité, qualité & conformité | — | Système | En tant qu'exploitant, je veux héberger les données des utilisateurs québécois dans une région conforme afin de satisfaire la Loi 25. | Région d'hébergement documentée • Sous-traitants listés • Analyse des transferts hors Canada | Must | V1 · noyau pilote | Infra | À développer | 5 | Sprint 1 · Sem. 2-3 |  | À faire
JA-093 | E14 · Sécurité, qualité & conformité | — | Système | En tant qu'exploitant, je veux faire passer une campagne de tests de sécurité afin de corriger les vulnérabilités avant le pilote. | Couverture OWASP Top 10 • Rapport avec criticités • Vulnérabilités critiques et majeures corrigées avant le pilote | Must | V1 · noyau pilote | QA | À développer | 8 | Sprint 4 · Sem. 8-9 | JA-090 | À faire
JA-094 | E14 · Sécurité, qualité & conformité | — | Système | En tant qu'équipe produit, je veux un jeu de tests d'explicabilité du matching afin de garantir que chaque score reste justifiable. | Cas de test par famille de critères • Vérification score / explication cohérents • Exécution automatisée à chaque livraison | Must | V1 · noyau pilote | QA | À développer | 5 | Sprint 3 · Sem. 6-7 | JA-041 | À faire
JA-095 | E14 · Sécurité, qualité & conformité | toutes | Système | En tant qu'équipe produit, je veux des tests bout en bout des deux parcours complets afin de sécuriser chaque livraison. | Parcours recruteur : création → publication → shortlist → pipeline • Parcours candidat : dépôt CV → recommandation → candidature → suivi • Exécution en intégration continue | Must | V1 · noyau pilote | QA | À développer | 8 | Sprint 3 · Sem. 6-7 | JA-056, JA-059 | À faire
JA-096 | E14 · Sécurité, qualité & conformité | toutes | Candidat / Recruteur | En tant qu'utilisateur en situation de handicap, je veux une interface accessible afin de pouvoir utiliser Jobalso. | WCAG 2.1 AA sur les écrans clés • Navigation clavier complète • Contrastes vérifiés • Étiquettes de formulaire | Should | V1.1 · après pilote | Front | À développer | 5 | V1.1 · après pilote |  | À faire
JA-097 | E14 · Sécurité, qualité & conformité | — | Système | En tant qu'exploitant, je veux documenter le système dans le registre SMIA ISO/IEC 42001 afin d'aligner Jobalso sur le dispositif de GTP. | Fiche système IA renseignée • Analyse d'impact • Rattachement au registre existant | Should | V1.1 · après pilote | Conformité | Partiel | 5 | V1.1 · après pilote | JA-045, JA-046 | À faire
JA-098 | E15 · Exploitation & pilote | — | Système | En tant qu'équipe technique, je veux des environnements dev / recette / démo et une chaîne d'intégration continue afin de livrer souvent et sans risque. | 3 environnements isolés • Déploiement automatisé • Retour arrière possible en < 15 min | Must | V1 · noyau pilote | Infra | Partiel | 5 | Sem. 1 · Cadrage |  | À faire
JA-099 | E15 · Exploitation & pilote | toutes | Système | En tant qu'équipe commerciale, je veux un jeu de données de démonstration cohérent afin de présenter le produit sans données réelles. | 10 profils, 1 poste actif, scores réalistes • Réinitialisation en un clic • Aucune donnée personnelle réelle | Must | V1 · noyau pilote | Back | Disponible | 2 | Sprint 4 · Sem. 8-9 |  | À faire
JA-100 | E15 · Exploitation & pilote | — | Système | En tant que responsable produit, je veux mesurer l'usage réel (entonnoir, temps de traitement, taux de shortlist) afin de piloter le pilote sur des faits. | Événements clés instrumentés • Tableau consultable • Anonymisation respectée | Must | V1 · noyau pilote | Infra | À développer | 5 | Sprint 4 · Sem. 8-9 |  | À faire
JA-101 | E15 · Exploitation & pilote | — | Système | En tant que comité de pilotage, je veux un tableau de bord hebdomadaire des indicateurs du pilote afin de décider du lancement. | 5 indicateurs convenus • Mise à jour hebdomadaire • Comparaison à la cible | Must | V1.1 · après pilote | Back | À développer | 5 | V1.1 · après pilote | JA-100 | À faire
JA-102 | E15 · Exploitation & pilote | — | Système | En tant qu'exploitant, je veux un journal des incidents et une procédure de support afin de traiter les problèmes pendant le pilote. | Canal de signalement unique • Niveaux de criticité et délais • Revue hebdomadaire des incidents | Must | V1 · noyau pilote | Infra | À développer | 3 | Sprint 4 · Sem. 8-9 |  | À faire
JA-103 | E15 · Exploitation & pilote | — | Recruteur | En tant que recruteur pilote, je veux un guide d'utilisation et une session de prise en main afin d'être autonome dès la première semaine. | Guide de 6 pages maximum • Session de 45 min • Questions fréquentes tenues à jour | Must | V1 · noyau pilote | Documentation | À développer | 3 | Sprint 4 · Sem. 8-9 |  | À faire
JA-104 | E15 · Exploitation & pilote | — | Système | En tant que comité de pilotage, je veux une procédure de bascule et une décision go / no-go documentée afin de lancer en maîtrisant le risque. | Critères de go/no-go écrits • Répétition de la bascule en recette • Plan de retour arrière | Must | V1 · noyau pilote | Infra | À développer | 3 | Sprint 4 · Sem. 8-9 | JA-093, JA-101 | À faire